## Hoja1
Riesgo | Probabilidad | Impacto | Exposicion
No identificar correctamente las actividades de cada proceso de negocio. | 80 | 8 | 6.4
Que el cliente no tenga predisposición para llevar a cabo la validación de los procesos de negocio identificados. | 80 | 8 | 6.4
Desconocer el lenguaje de programacion en el que se codificará. | 80 | 8 | 6.4
Desconocer las herramientas de programacion. | 80 | 8 | 6.4
Inexperiencia del grupo en la gestión de riesgos propiamente dicha. | 80 | 6 | 4.8
Determinar incorrectamente la probabilidad de los riesgos | 80 | 6 | 4.8
Determinar incorrectamente el impacto de los riesgos | 80 | 6 | 4.8
No contemplar riesgos que podrían implicar problemas para el proyecto | 60 | 8 | 4.8
Adoptar hipótesis como verdades, simplificar o complejizar ciertos aspectos debido a falta de información o datos incorrectos. | 60 | 8 | 4.8
No identificar todos los procesos del negocio. | 60 | 8 | 4.8
Malinterpretar requerimientos de la organización. | 60 | 8 | 4.8
El cliente no puede asistir a la validación de requerimientos del sistema. | 60 | 8 | 4.8
Crear interfaces poco entendibles y/o poco agiles. | 60 | 8 | 4.8
El cliente/stakeholder no nos brindará el tiempo necesario para validar los prototipos de interfaz diseñados. | 60 | 8 | 4.8
Identificar incorrectamente las clases de diseño. | 60 | 8 | 4.8
Inconsistencia entre lo documentado y codificado. | 60 | 8 | 4.8
No contar con los elementos de prueba correspondientes (hardware y software) | 40 | 10 | 4
Mal identificación de los requerimientos no funcionales. | 40 | 10 | 4
Fallar en la integracion del sistema. | 40 | 10 | 4
El cliente no colabora para fijar las fechas de instalacion del software. | 40 | 10 | 4
Falta de disponibilidad de los recursos para el día de instalacion acordado. | 40 | 10 | 4
No se puede aplicar al trabajo la tematica investigada. | 40 | 10 | 4
Algún integrante del grupo puede enfermarse. | 60 | 6 | 3.6
Identificar incorrectamente los procedimientos de los casos de prueba. | 60 | 6 | 3.6
Que el diseño del formulario para el relevamiento de informacion no sea adecuado. | 40 | 8 | 3.2
Que la información relevada no sea real. | 40 | 8 | 3.2
Dejar de lado aspectos importantes en el analisis de la información relevada que influya en la implementación del sistema. | 40 | 8 | 3.2
No identificar correctamente los componentes de la arquitectura. | 40 | 8 | 3.2
No realizar las pruebas de implementacion correspondientes. | 40 | 8 | 3.2
No llegar a terminar la funcionalidad del software a probar en el caso de prueba. | 40 | 8 | 3.2
Seleccionar estrategias de respuesta a riesgos inadecuada | 40 | 8 | 3.2
No identificar requerimientos críticos del sistema. | 30 | 10 | 3
No poder adaptar el subsistema a la construccion actual. | 30 | 10 | 3
Falta de fuentes de información sobre el tema a investigar. | 30 | 10 | 3
Imposibilidad del grupo en avanzar semanalmente el proyecto | 30 | 8 | 2.4
Que las personas a entrevistar no conozcan a ciencia cierta sobre la temática de los cuestionarios. | 30 | 8 | 2.4
No poder concertar una cita con las personas a entrevistar. | 60 | 4 | 2.4
El cliente no brindó a tiempo el visto bueno sobre el relevamiento del proceso en cuestión. | 60 | 4 | 2.4
Desconocimientos de la aplicación de patrones de diseño. | 30 | 8 | 2.4
No lograr compatibilizar las construcciones. | 30 | 8 | 2.4
No comprender la complejidad de los casos de prueba. | 40 | 6 | 2.4
Impedimento de que el grupo se junte fisicamente o virtualmente. | 30 | 6 | 1.8
Incorrecta identificación de CU para el prototipado de interfaces. | 30 | 6 | 1.8
Desconocimientos de la aplicación de patrones de diseño arquitectónico. | 30 | 6 | 1.8
Que el grupo identifique incorrectamente los objetivos del caso de uso a diseñar. | 30 | 6 | 1.8
No asignar correctamente los recursos para las pruebas | 30 | 6 | 1.8
Identificar incorrectamente los casos de prueba. | 30 | 6 | 1.8
Los usuarios se muestran reacios a recibir capacitación. | 30 | 6 | 1.8
Seleccionar una estrategia inadecuada para el tratamiento de los riesgos. | 40 | 4 | 1.6
El prototipado de interfaz consume demasiado tiempo. | 40 | 4 | 1.6
Posibilidad de que algún integrante abandone el proyecto, disminuyendo la capacidad de trabajo. | 10 | 10 | 1
Que el grupo configure incorrectamente la herramienta que efectua el mapeo del modelo de objetos al modelo de base de datos. | 10 | 10 | 1
Elegir un enfoque erróneo para la presentación. | 10 | 10 | 1
Fracaso de la presentación. | 10 | 10 | 1
La capacitación no es efectiva. | 10 | 6 | 0.6
Inasistencia de algún/os convocado/s. | 10 | 6 | 0.6
El equipo de trabajo no cuenta con la herramientas para llevar a cabo el modelo de casos de uso del sistema. | 10 | 4 | 0.4
Desconocer las recomendaciones sobre la creación de prototipos de interfaz. | 10 | 4 | 0.4

## Hoja2
Inexperiencia del grupo en la gestión de riesgos propiamente dicha.
Seleccionar una estrategia inadecuada para el tratamiento de los riesgos.
Determinar incorrectamente la probabilidad de los riesgos
Determinar incorrectamente el impacto de los riesgos
Seleccionar estrategias de respuesta a riesgos inadecuada
No contemplar riesgos que podrían implicar problemas para el proyecto
Posibilidad de que algún integrante abandone el proyecto, disminuyendo la capacidad de trabajo.
En ciertas ocaciones, el grupo pueda no tener tiempo para avanzar semanalmente el proyecto
Algún integrante del grupo puede enfermarse.
El clima puede impedir que el grupo se junte fisicamente o virtualmente.
Que el diseño del formulario no sea el adecuado e impida recabar información relevante para el entendimiento del negocio.
Que las personas a entrevistar no conozcan a ciencia cierta sobre la temática de los cuestionarios.
Que la información relevada no sea real.
No poder concertar una cita con las personas a entrevistar.
Adoptar hipótesis como verdades, simplificar o complejizar ciertos aspectos debido a falta de información o datos incorrectos.
Dejar de lado aspectos importantes en los que influye la implementación del sistema.
No identificar todos los procesos del negocio, dejando de lado tal vez alguno que es importante desde el punto de vista del sistema.
No identificar correctamente los procesos involucrados en la implementación del sistema.
Que el cliente no tenga predisposición para llevar a cabo esta validación.
No identificar requerimientos críticos del sistema.
Malinterpretar requerimientos de la organización.
El cliente no brindó a tiempo el visto bueno sobre el relevamiento del proceso en cuestión.
El equipo de trabajo no cuenta con la herramientas para llevar a cabo el modelo de casos de uso del sistema.
El cliente no puede asistir a la validación, impidiendo una retroalimentación muy necesaria para el proyecto.
Desconocer las recomendaciones sobre la creación de prototipos de interfaz.
Crear interfaces poco entendibles y/o poco agiles.
El cliente/stakeholder no nos brindará el tiempo necesario para validar los prototipos diseñados.
El prototipado consume demasiado tiempo.
Incorrecta identificación de CU para el prototipado.
Desconocimientos de la aplicación de patrones
Mal identificación de los requerimientos no funcionales.
Que el grupo identifique incorrectamente los objetivos del caso de uso a diseñar.
Aplicar indebidamente los patrones de diseño.
Que el grupo configure incorrectamente la herramienta que efectua el mapeo.
Identificar incorrectamente las clases
No identificar correctamente los componentes de la arquitectura.
No lograr compatibilizar las construcciones.
Fallar en la integracion del sistema.
No poder adaptar el subsistema a la construccion actual.
Inconsistencia entre lo documentado y codificado.
Desconocer el lenguaje de programacion en el que se codificará.
Desconocer las herramientas de programacion.
No realizar las pruebas de implementacion correspondientes.
No contar con los elementos de prueba correspondientes (hardware y software)
No comprender la complejidad de los casos de prueba, lo cual lleve a estimar mal los tiempos de las mismas.
No asignar correctamente los recursos para las pruebas
Identificar incorrectamente los casos de prueba.
Identificar incorrectamente los procedimientos de los casos de prueba.
Que el software no tenga la funcionalidad a probar para la fecha pactada de pruebas.
El cliente no colabora para fijar las fechas necesarias
Falta de disponibilidad de los recursos para el día acordado
Los usuarios se muestran reacios a recibir capacitación.
La capacitación no es efectiva.
Inasistencia de algún/os convovado/s.
Elegir un enfoque erróneo para la presentación.
Fracaso de la presentación.
Falta de información sobre el tema a investigar.
Complicaciones en el tema a investigar.

## Hoja3
Impacto/Probabilidad | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
100 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
80 | 0 | 1.6 | 3.2 | 4.8 | 6.4 | 8
60 | 0 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6
40 | 0 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4
30 | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3
10 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0